## Sheet1
|  |  |  | GANAUS Andreas | RAMEDER Michael | SCHUSTER Robert | GSCHOSSMANN Lukas | ZECK Leonhard Otto | SCHNEEWEISS Markus | SCHNUR Axel | KICKMAIER Markus (external) | BRTAN Peter (external) | MOOSBRUGGER Tobit Ruedi | PISCHINGER Thomas | SAMARDZIC Ante | SCHACHINGER Sandra | KANG Willi | KOBLISCHEK Patrick | VIVAS MORENO Katherine
|  | Default Stunden pro Tag verfügbar |  | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |  | 3 | 3 | 4
[20 empty] | SUM | SUM Eng. | SUM PM/SM
|  |  |  | 288 | 357 | 174 | 255 | 137.8 | 297 | 312 | 312 | 318 | 364 | 138 | 0 | 165 | 150 | 160 | 0 | 3427.8 | 2952.8 | 475
PI2026_04_01 |  | Tage im Sprit | 20
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 2 | 7
| CAPA | PI2026_04_01 | CAPA | 108 | 140 | 60 | 84 | 46.8 | 105 | 120 | 120 | 120 | 140 | 45 | 0 | 60 | 54 | 52 | 0 | 1254.8
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0
PI2026_04_02 |  | Tage im Sprit | 15
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 2.5 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 3.5
| CAPA | Stunden verfügbar in Sprint |  | 75 | 101.5 | 54 | 69 | 39 | 87 | 87 | 87 | 90 | 101.5 | 43.5 | 0 | 45 | 43.5 | 46 | 0 | 969
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0
PI2026_04_03 |  | Tage im Sprit | 15
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 3
| CAPA | Stunden verfügbar in Sprint |  | 87 | 101.5 | 54 | 90 | 39 | 87 | 87 | 87 | 90 | 101.5 | 43.5 | 0 | 45 | 43.5 | 48 | 0 | 1004
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0
PI2026_04_04 |  | Tage im Sprit | 5
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 2 | 1.5
| CAPA | Stunden verfügbar in Sprint |  | 18 | 14 | 6 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 9 | 14 | 0 | 200
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0