## Sheet1
|  |  |  | GANAUS Andreas | RAMEDER Michael | SCHUSTER Robert | GSCHOSSMANN Lukas | ZECK Leonhard Otto | SCHNEEWEISS Markus | SCHNUR Axel | KICKMAIER Markus (external) | BRTAN Peter (external) | MOOSBRUGGER Tobit Ruedi | PISCHINGER Thomas | SAMARDZIC Ante | SCHACHINGER Sandra | KANG Willi | KOBLISCHEK Patrick | VIVAS MORENO Katherine
|  | Austlastung zu verplanen |  | 60% | 60% | 75% | 60% | 60% | 60% | 60% | 75% | 75% | 75% |  |  | 75% | 75% | 75%
|  | Default Stunden pro Tag verfügbar |  | 4.8 | 5.4 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |  | 3 | 3 | 3
[20 empty] | SUM | SUM Eng. | SUM PM/SM
|  |  |  | 136.8 | 218.7 | 102 | 129.6 | 153.6 | 153.6 | 240 | 216 | 258 | 231 | 205 | 0 | 123 | 106.5 | 79.5 | 0 | 2353.3 | 2044.3 | 309
PI2026_06_01 |  | Tage im Sprit | 15
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 4.5 | 4
| CAPA | PI2026_06_01 | CAPA | 67.2 | 75.6 | 54 | 52.8 | 52.8 | 64.8 | 84 | 84 | 90 | 91 | 70 | 0 | 42 | 31.5 | 33 | 0 | 892.7
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0
PI2026_06_02 |  | Tage im Sprit | 15
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 6.5 | 3 | 12 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 3.5 | 8.5
| CAPA | Stunden verfügbar in Sprint |  | 40.8 | 64.8 | 18 | 45.6 | 50.4 | 33.6 | 69 | 51 | 75 | 77 | 62.5 | 0 | 37.5 | 34.5 | 19.5 | 0 | 679.2
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0
PI2026_06_03 |  | Tage im Sprit | 15
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 14 | 5.5 | 13 | 8.5 | 8.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 11 | 5.5 |  | 5.5 | 6.5 | 8.5
| CAPA | Stunden verfügbar in Sprint |  | 4.8 | 51.3 | 12 | 31.2 | 31.2 | 38.4 | 57 | 51 | 63 | 28 | 47.5 | 0 | 28.5 | 25.5 | 19.5 | 0 | 488.9
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0
PI2026_06_04 |  | Tage im Sprit | 5
| OFF | Abwesenheitstage im Sprint |  | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
| CAPA | Stunden verfügbar in Sprint |  | 24 | 27 | 18 | 0 | 19.2 | 16.8 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 0 | 15 | 15 | 7.5 | 0 | 292.5
| PLAN | Stunden geplant in Sprint | [17 empty] | 0
| DELTA | Stunden überplant (+) | [17 empty] | 0